## Gantt
Board - wasmpot (by months)
|  |  | sept.-2023 | sept.-2023 | sept.-2023 | oct.-2023 | oct.-2023 | oct.-2023 | oct.-2023 | oct.-2023 | nov.-2023 | nov.-2023 | nov.-2023 | nov.-2023 | déc.-2023 | déc.-2023 | déc.-2023 | déc.-2023 | janv.-2024 | janv.-2024 | janv.-2024 | janv.-2024 | janv.-2024 | févr.-2024 | févr.-2024 | févr.-2024 | févr.-2024 | mars-2024 | mars-2024 | mars-2024 | mars-2024 | avr.-2024 | avr.-2024 | avr.-2024 | avr.-2024 | avr.-2024 | mai-2024 | mai-2024 | mai-2024 | mai-2024 | juin-2024 | juin-2024 | juin-2024 | juin-2024 | juil.-2024 | juil.-2024 | juil.-2024 | juil.-2024 | juil.-2024 | août-2024 | août-2024 | août-2024 | août-2024 | sept.-2024 | sept.-2024 | sept.-2024 | sept.-2024 | sept.-2024 | oct.-2024 | oct.-2024 | oct.-2024 | oct.-2024 | nov.-2024 | nov.-2024 | nov.-2024
| Start | End | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18
Jalons clefs passés |  |  | 11: Jalons clefs passés
Présentation des projets | 14-sept.-2023 | 14-sept.-2023 | 11: Présentation des projets (14-sept.-23 - 14-sept.-23)
1ère réu Fred | 19-oct.-2023 | 19-oct.-2023 | 16: 1ère réu Fred (19-oct.-23 - 19-oct.-23)
Choix des technos | 02-nov.-2023 | 02-nov.-2023 | 30: Choix des technos (02-nov.-23 - 02-nov.-23)
Réu Fred | 23-nov.-2023 | 23-nov.-2023 | 20: Réu Fred (23-nov.-23 - 23-nov.-23)
1er serveur fonctionnel | 01-déc.-2023 | 01-déc.-2023 | 27: 1er serveur fonctionnel (01-déc.-23 - 01-déc.-23)
Installation serveur proxmox | 14-déc.-2023 | 14-déc.-2023 | 11: Installation serveur proxmox (14-déc.-23 - 14-déc.-23)
Faux Keycloak | 11-janv.-2024 | 11-janv.-2024 | 8: Faux Keycloak (11-janv.-24 - 11-janv.-24)
Réu Fred | 18-janv.-2024 | 18-janv.-2024 | 15: Réu Fred (18-janv.-24 - 18-janv.-24)
Présentation mi-parcours | 26-janv.-2024 | 26-janv.-2024 | 22: Présentation mi-parcours (26-janv.-24 - 26-janv.-24)
Présentation technique mi parcours | 02-févr.-2024 | 02-févr.-2024 | 29: Présentation technique mi parcours (02-févr.-24 - 02-févr.-24)
Réu Fred | 26-févr.-2024 | 26-févr.-2024 | 26: Réu Fred (26-févr.-24 - 26-févr.-24)
Réu Fred | 26-avr.-2024 | 26-avr.-2024 | 22: Réu Fred (26-avr.-24 - 26-avr.-24)
Rendu du poster | 03-mai-2024 | 03-mai-2024 | 29: Rendu du poster (03-mai-24 - 03-mai-24)
Réu Fred | 17-mai-2024 | 17-mai-2024 | 13: Réu Fred (17-mai-24 - 17-mai-24)
Fait |  |  | 11: Fait
Recherches globales sur le projet | 14-sept.-2023 | 12-oct.-2023 | 11: Recherches globales sur le projet (14-sept.-23 - 12-oct.-23); 18: Recherches globales sur le projet (14-sept.-23 - 12-oct.-23); 25: Recherches globales sur le projet (14-sept.-23 - 12-oct.-23); 2: Recherches globales sur le projet (14-sept.-23 - 12-oct.-23); 9: Recherches globales sur le projet (14-sept.-23 - 12-oct.-23)
Recherches partie serveur | 12-oct.-2023 | 30-nov.-2023 | 9: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23); 16: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23); 23: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23); 30: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23); 6: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23); 13: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23); 20: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23); 27: Recherches partie serveur (12-oct.-23 - 30-nov.-23)
Recherches Keycloak | 12-oct.-2023 | 16-nov.-2023 | 9: Recherches Keycloak (12-oct.-23 - 16-nov.-23); 16: Recherches Keycloak (12-oct.-23 - 16-nov.-23); 23: Recherches Keycloak (12-oct.-23 - 16-nov.-23); 30: Recherches Keycloak (12-oct.-23 - 16-nov.-23); 6: Recherches Keycloak (12-oct.-23 - 16-nov.-23); 13: Recherches Keycloak (12-oct.-23 - 16-nov.-23)
Familiarisation avec Rust | 16-nov.-2023 | 30-nov.-2023 | 13: Familiarisation avec Rust (16-nov.-23 - 30-nov.-23); 20: Familiarisation avec Rust (16-nov.-23 - 30-nov.-23); 27: Familiarisation avec Rust (16-nov.-23 - 30-nov.-23)
Endpoint Keycloak et page de connexion | 30-nov.-2023 | 21-déc.-2023 | 27: Endpoint Keycloak et page de connexion (30-nov.-23 - 21-déc.-23); 4: Endpoint Keycloak et page de connexion (30-nov.-23 - 21-déc.-23); 11: Endpoint Keycloak et page de connexion (30-nov.-23 - 21-déc.-23); 18: Endpoint Keycloak et page de connexion (30-nov.-23 - 21-déc.-23)
Serveur web et gestion des requêtes | 30-nov.-2023 | 29-févr.-2024 | 27: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 4: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 11: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 18: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 25: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 1: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 8: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 15: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 22: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 29: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 5: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 12: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 19: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24); 26: Serveur web et gestion des requêtes (30-nov.-23 - 29-févr.-24)
Configuration k3s + load balancing | 14-déc.-2023 | 04-janv.-2024 | 11: Configuration k3s + load balancing (14-déc.-23 - 04-janv.-24); 18: Configuration k3s + load balancing (14-déc.-23 - 04-janv.-24); 25: Configuration k3s + load balancing (14-déc.-23 - 04-janv.-24); 1: Configuration k3s + load balancing (14-déc.-23 - 04-janv.-24)
Micro VM Firecracker | 11-janv.-2024 | 25-avr.-2024 | 8: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 15: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 22: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 29: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 5: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 12: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 19: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 26: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 4: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 11: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 18: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 25: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 1: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 8: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 15: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24); 22: Micro VM Firecracker (11-janv.-24 - 25-avr.-24)
Structure micro-services | 18-janv.-2024 | 14-mars-2024 | 15: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 22: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 29: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 5: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 12: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 19: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 26: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 4: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24); 11: Structure micro-services (18-janv.-24 - 14-mars-24)
Kata containers | 18-janv.-2024 | 29-févr.-2024 | 15: Kata containers (18-janv.-24 - 29-févr.-24); 22: Kata containers (18-janv.-24 - 29-févr.-24); 29: Kata containers (18-janv.-24 - 29-févr.-24); 5: Kata containers (18-janv.-24 - 29-févr.-24); 12: Kata containers (18-janv.-24 - 29-févr.-24); 19: Kata containers (18-janv.-24 - 29-févr.-24); 26: Kata containers (18-janv.-24 - 29-févr.-24)
Serveur web ressources (actix) | 18-janv.-2024 | 14-mars-2024 | 15: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 22: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 29: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 5: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 12: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 19: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 26: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 4: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24); 11: Serveur web ressources (actix) (18-janv.-24 - 14-mars-24)
Générateur de honeypot | 15-févr.-2024 | 03-mai-2024 | 12: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 19: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 26: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 4: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 11: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 18: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 25: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 1: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 8: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 15: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 22: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24); 29: Générateur de honeypot (15-févr.-24 - 03-mai-24)
Configuration du cloudflare | 29-févr.-2024 | 11-avr.-2024 | 26: Configuration du cloudflare (29-févr.-24 - 11-avr.-24); 4: Configuration du cloudflare (29-févr.-24 - 11-avr.-24); 11: Configuration du cloudflare (29-févr.-24 - 11-avr.-24); 18: Configuration du cloudflare (29-févr.-24 - 11-avr.-24); 25: Configuration du cloudflare (29-févr.-24 - 11-avr.-24); 1: Configuration du cloudflare (29-févr.-24 - 11-avr.-24); 8: Configuration du cloudflare (29-févr.-24 - 11-avr.-24)
Gitlab | 04-avr.-2024 | 17-mai-2024 | 1: Gitlab (04-avr.-24 - 17-mai-24); 8: Gitlab (04-avr.-24 - 17-mai-24); 15: Gitlab (04-avr.-24 - 17-mai-24); 22: Gitlab (04-avr.-24 - 17-mai-24); 29: Gitlab (04-avr.-24 - 17-mai-24); 6: Gitlab (04-avr.-24 - 17-mai-24); 13: Gitlab (04-avr.-24 - 17-mai-24)
Documents de gestion de projet | 04-avr.-2024 | 23-mai-2024 | 1: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24); 8: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24); 15: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24); 22: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24); 29: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24); 6: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24); 13: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24); 20: Documents de gestion de projet (04-avr.-24 - 23-mai-24)
Mise en place de l'environnement de log et configuration | 11-avr.-2024 | 09-mai-2024 | 8: Mise en place de l'environnement de log et configuration (11-avr.-24 - 09-mai-24); 15: Mise en place de l'environnement de log et configuration (11-avr.-24 - 09-mai-24); 22: Mise en place de l'environnement de log et configuration (11-avr.-24 - 09-mai-24); 29: Mise en place de l'environnement de log et configuration (11-avr.-24 - 09-mai-24); 6: Mise en place de l'environnement de log et configuration (11-avr.-24 - 09-mai-24)
Test d'exposition du honeypot sur internet | 11-avr.-2024 | 02-mai-2024 | 8: Test d'exposition du honeypot sur internet (11-avr.-24 - 02-mai-24); 15: Test d'exposition du honeypot sur internet (11-avr.-24 - 02-mai-24); 22: Test d'exposition du honeypot sur internet (11-avr.-24 - 02-mai-24); 29: Test d'exposition du honeypot sur internet (11-avr.-24 - 02-mai-24)
Création du poster | 18-avr.-2024 | 03-mai-2024 | 15: Création du poster (18-avr.-24 - 03-mai-24); 22: Création du poster (18-avr.-24 - 03-mai-24); 29: Création du poster (18-avr.-24 - 03-mai-24)
Scrapping des logs en direct | 18-avr.-2024 | 31-mai-2024 | 15: Scrapping des logs en direct (18-avr.-24 - 31-mai-24); 22: Scrapping des logs en direct (18-avr.-24 - 31-mai-24); 29: Scrapping des logs en direct (18-avr.-24 - 31-mai-24); 6: Scrapping des logs en direct (18-avr.-24 - 31-mai-24); 13: Scrapping des logs en direct (18-avr.-24 - 31-mai-24); 20: Scrapping des logs en direct (18-avr.-24 - 31-mai-24); 27: Scrapping des logs en direct (18-avr.-24 - 31-mai-24)
Récupération des logs a la main | 25-avr.-2024 | 16-mai-2024 | 22: Récupération des logs a la main (25-avr.-24 - 16-mai-24); 29: Récupération des logs a la main (25-avr.-24 - 16-mai-24); 6: Récupération des logs a la main (25-avr.-24 - 16-mai-24); 13: Récupération des logs a la main (25-avr.-24 - 16-mai-24)
Création du dashboard d'analyse des logs | 02-mai-2024 | 16-mai-2024 | 29: Création du dashboard d'analyse des logs (02-mai-24 - 16-mai-24); 6: Création du dashboard d'analyse des logs (02-mai-24 - 16-mai-24); 13: Création du dashboard d'analyse des logs (02-mai-24 - 16-mai-24)
Générateur de honeypot fonctionnel | 03-mai-2024 | 03-mai-2024 | 29: Générateur de honeypot fonctionnel (03-mai-24 - 03-mai-24)
Déploiement GitLab | 15-mai-2024 | 22-mai-2024 | 13: Déploiement GitLab (15-mai-24 - 22-mai-24); 20: Déploiement GitLab (15-mai-24 - 22-mai-24)
Déploiement Keycloak | 15-mai-2024 | 22-mai-2024 | 13: Déploiement Keycloak (15-mai-24 - 22-mai-24); 20: Déploiement Keycloak (15-mai-24 - 22-mai-24)
En cours |  |  | 11: En cours
Automatisation de déploiement | 16-mai-2024 | 30-mai-2024 | 13: Automatisation de déploiement (16-mai-24 - 30-mai-24); 20: Automatisation de déploiement (16-mai-24 - 30-mai-24); 27: Automatisation de déploiement (16-mai-24 - 30-mai-24)
Présentation finale | 20-mai-2024 | 20-mai-2024 | 20: Présentation finale (20-mai-24 - 20-mai-24)
Audit de notre projet | 23-mai-2024 | 30-mai-2024 | 20: Audit de notre projet (23-mai-24 - 30-mai-24); 27: Audit de notre projet (23-mai-24 - 30-mai-24)
Disponibilité du projet sur GitHub | 27-mai-2024 | 30-mai-2024 | 27: Disponibilité du projet sur GitHub (27-mai-24 - 30-mai-24)
Présentation technique finale | 30-mai-2024 | 30-mai-2024 | 27: Présentation technique finale (30-mai-24 - 30-mai-24)
Présentation du projet au M1 | 31-mai-2024 | 31-mai-2024 | 27: Présentation du projet au M1 (31-mai-24 - 31-mai-24)
Retardé |  |  | 11: Retardé
Déploiement prévu initialement | 26-avr.-2024 | 26-avr.-2024 | 22: Déploiement prévu initialement (26-avr.-24 - 26-avr.-24)